## 5.07.2022
Реестр тендеров, размещенных на сайте АО «НК «Нефтиса» на 05.07.2022
№ п/п | № Лота | Наименование объекта | срок первоначального размещения на сайте |  | ЧТО сделано
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства |  |  |  |  | отправлены информ. Письма в СРО УР, СРО РТ, СРО РБ (4 шт), СРО г. Пермь
ответственный Заказчик- УДНГ
1 | 982.3.М | Обустройство Патраковского нефтяного месторождения. Обустройство скважин куста № 3. Обустройство скважин куста №7. Обустройство скважины № 791 | 17.02.2022 | размещено на сайте 17.02.2022-10.03.2022 ПРОДЛЕНО (17 раз) до 13.07.2022 | отправлены информ. Письма в СРО УР, СРО РТ, СРО РБ (4 шт), СРО г. Пермь
2 | 1001 | Обустройство Быгинского нефтяного месторождения. Второй этап. Куст №16. Скважины 1073, 1074, 425, 1251. Скважина № 204 куста №1 | 26.04.2022 | размещено на сайте 26.04.2022-17.05.2022 ПРОДЛЕНО (8 раз) до 12.07.2022 | отправлены информ. Письма в СРО УР, СРО РТ, СРО РБ (4 шт), СРО г. Пермь
ответственный Заказчик- УЭ
3 | 954.3.М | Выполнение строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства НГДУ-1 "Обустройство скважин, оборудованных УЭЦН, шкафами учета электроэнергии. II этап" Выполнение строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства НГДУ-2 "Обустройство скважин, оборудованных УЭЦН, шкафами учета электроэнергии. II этап | 28.03.2022 | размещено на сайте 28.03.2022-18.04.2022 ПРОДЛЕНО (12 раз) до 13.07.2022 | параллельно размещению на сайте, проводится работа по привлечению 2-х Подрядчиков, для проведения маркетинга, т.к. стоимость объекта до 3-х млн. руб, пока сметы Подрядчики не предоставили
ответственный Заказчик- УАПП
4 | 997.3.М | «Обустройство Бурановского нм. УПН. Узлы учета газа» | 5.05.2022 | размещено на сайте 5.05.2022-26.05.2022 ПРОДЛЕНО (7 раз) до 14.07.2022 | отправлены информ. Письма в СРО УР, СРО РТ, СРО РБ (4 шт), СРО г. Пермь

## 8.04.2022
Реестр тендеров, размещенных на сайте АО «НК «Нефтиса» на 08.04.2022
№ п/п | № Лота | Наименование объекта | срок первоначального размещения на сайте |  | ЧТО сделано
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства |  |  |  |  | по решению совещания - отправлены информ. Письма в СРО УР, СРО РТ, СРО РБ (4 шт), СРО Г. Киров, СРО г. Пермь
1 | 895.3.М | "Обустройство Кечёвского участка недр. Восточно-Юськинское нефтяное месторождение. Обустройство куста скважин № 5. Обустройство скважин" | 15.06.2021 | размещено на сайте 15.06.2021-5.07.2021 ПРОДЛЕНО до 18.04.2022 | претендентов нет по решению совещания - отправлены приглашения в АО МСО и ООО Ижстройгаз- ответов нет
2 | 941 | Обустройство Сосновского нефтяного месторождения. Куст № 10. Обустройство скважин №2073, 2081, 2080 | 14.12.2021 | размещено на сайте 14.12.2021-28.12.2021 ПРОДЛЕНО до 18.04.2022 | претендентов нет, КТП смонтировано по отдельному договору, часть работ выполнено РСЦ, готовится уточненное ТЗ
3 | 982 | Обустройство Патраковского нефтяного месторождения. Обустройство скважин куста № 3. Обустройство скважин куста №7. Обустройство скважины № 791 | 17.02.2022 | размещено на сайте 17.02.2022-10.03.2022 ПРОДЛЕНО до 18.04.2022 | претендентов нет
Выполнение работ по объектам капитального ремонта
4 | 950 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов системы электроснабжения НГДУ-1 | 27.12.2021 | размещено на сайте 27.12.2021-17.01.2022 ПРОДЛЕНО до 13.04.2022 | претендентов нет

## 25.03.2022
Реестр тендеров, размещенных на сайте АО «НК «Нефтиса» на 25.03.2022
№ п/п | № Лота | Наименование объекта | срок первоначального размещения на сайте |  | ЧТО сделано
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства |  |  |  |  | по решению совещания - отправлены информ. Письма в СРО УР, СРО РТ, СРО РБ (4 шт), СРО Г. Киров, СРО г. Пермь
1 | 895.3.М | "Обустройство Кечёвского участка недр. Восточно-Юськинское нефтяное месторождение. Обустройство куста скважин № 5. Обустройство скважин" | 15.06.2021 | размещено на сайте до 1.04.2022 | претендентов нет по решению совещания - отправлены приглашения в АО МСО и ООО Ижстройгаз- ответов нет
2 | 941 | Обустройство Сосновского нефтяного месторождения. Куст № 10. Обустройство скважин №2073, 2081, 2080 | 14.12.2021 | размещено на сайте до 31.03.2022 | претендентов нет
3 | 982 | Обустройство Патраковского нефтяного месторождения. Обустройство скважин куста № 3. Обустройство скважин куста №7. Обустройство скважины № 791 | 17.02.2022 | размещено на сайте до 31.03.2022 | претендентов нет
Выполнение работ по объектам капитального ремонта
4 | 950 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов системы электроснабжения НГДУ-1 | 27.12.2021 | размещено на сайте до 30.03.2022 | претендентов нет, на разделение

## 17.03.2022
Реестр тендеров, размещенных на сайте АО «НК «Нефтиса» на 17.03.2022
№ п/п | № Лота | Наименование объекта | срок первоначального размещения на сайте |  | ЧТО сделано
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства |  |  |  |  | по решению совещания - отправлены информ. Письма в СРО УР, СРО РТ, СРО РБ (4 шт), СРО Г. Киров, СРО г. Пермь
1 | 895.3.М | "Обустройство Кечёвского участка недр. Восточно-Юськинское нефтяное месторождение. Обустройство куста скважин № 5. Обустройство скважин" | 15.06.2021 | размещено на сайте до 25.03.2022 | претендентов нет по решению совещания - отправлены приглашения в АО МСО и ООО Ижстройгаз- ответов нет
2 | 941 | Обустройство Сосновского нефтяного месторождения. Куст № 10. Обустройство скважин №2073, 2081, 2080 | 14.12.2021 | размещено на сайте до 24.03.2022 | претендентов нет
3 | 981 | Реконструкция нефтепровода Д159 от ЦПС Патраковского нефтяного месторождения до ДНС Николаевского нефтяного месторождения, инв. № 124521173000197 | 17.02.2022 | размещено на сайте до 24.03.2022 | есть конверт ООО Уралтранс, откликнулась организация ООО Новатор, г. Киров, считают смету, ( нет Гранда)
4 | 982 | Обустройство Патраковского нефтяного месторождения. Обустройство скважин куста № 3. Обустройство скважин куста №7. Обустройство скважины № 791 | 17.02.2022 | размещено на сайте до 24.03.2022 | претендентов нет
Выполнение работ по объектам капитального ремонта
5 | 950 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов системы электроснабжения НГДУ-1 | 27.12.2021 | размещено на сайте до 30.03.2022 | претендентов нет, на разделение
6 | 961 | Выполнение работ по капитальному Ремонт-зданий и сооружений базы Вятка, в т.ч. УПКРС и УМТО | 30.12.2021 | размещено на сайте до 24.03.2022 | ООО ЗУН- заинтересованность , хотят выехать на объект, конверта пока нет
7 | 947 | Выполнение работ по ремонту объектов ЭХЗ НГДУ-2 | 10.12.2021 | размещено на сайте до 18.03.2022 | есть конверт ООО Нефть Пром Инвест
8 | 952 | КР Водовод Смольниковское нм от скв 257/21 инв. № 12000111000089 | 01.02.2022 | размещено на сайте до 23.03.2022 | есть конверт ООО Уралтранс